## 名前(2022-2023)
卒修論スケジュール(名前，2022-2023)
凡例: 進行状況 | ■スケジュール作成・執筆のポイント
未着手 | 1.文章は各章の原稿を書く⇔先輩や指導教員の添削を受けるというプロセスを少なくとも数回繰り返すことになります．余裕を持ったスケジュールにしましょう．
進行中 | 2.土日祝日や冬休みは基本的に予備日にしたほうが能率が高まります．不測の事態が発生した場合のみ作業や執筆に充てるといいと思います．
完了 | 3.第1章は，ご自身が想定している3～5倍程度の時間がかかると見積もってちょうどいいです．
添削日(先輩・同級生) | 4.論文(本文)の提出期限1週間前にはほぼ完成しているのが理想的です(締め切りに確実に間に合せるための予備期間を確保するためです)．修士論文は1月第4週目，卒業論文は1月の第5週目が目安となります(年度によって前後します)． | [83 empty] | この日までに修士論文が完成しているのが理想 |  |  |  | この日までに卒業論文が完成しているのが理想
添削日(指導教員) | 5.先輩や同級生のチェックを受ける&指摘事項を修正してから指導教員に添削を依頼しましょう．
6.指導教員による添削は余裕を持ってこまめに受けましょう（事前にスケジュールを調整するのも大切なスキルの一つです）．また，指摘された内容は加筆・修正してください．
この日までに合同ゼミの概要が完成しているのが理想
 | time axis 2022-10-31 to 2023-03-01
 | time axis 2022-10-31 to 2023-03-01
スケジュール作成
合同ゼミ概要作成
合同ゼミ当日資料作成
学位論文タイトル
章割
中間報告(12月1日)
中間報告(12月27日)
本文第1章
本文第2章
本文第3章
本文第4章
本文第5章
本文第6章
本文結論
付録
目次，図表目次の作成
概要(提出用)
最終発表会の当日資料作成
最終発表会
審査会
論文修正
データ整理
Note on A14: 作成者: 4ページ
Note on A20: 作成者: 12月の第4週までに本文全体の6～7割程度の完成を目指しましょう
Note on A23: 作成者: 章・節は適宜増減させてください
Note on A24: 作成者: 章・節は適宜増減させてください
Note on A25: 作成者: 章・節は適宜増減させてください
Note on A29: 作成者: 修士:4ページ 学士:2ページ

## 名前(2021-2022)
卒修論スケジュール(名前，2021-2022)
凡例: 進行状況 |  |  | ■スケジュール作成・執筆のポイント
未着手 |  |  | 1.文章は各章の原稿を書く⇔先輩や指導教員の添削を受けるというプロセスを少なくとも数回繰り返すことになります．余裕を持ったスケジュールにしましょう．
進行中 |  |  | 2.土日祝日や冬休みは基本的に予備日にしたほうが能率が高まります．不測の事態が発生した場合のみ作業や執筆に充てるといいと思います．
完了 |  |  | 3.第1章は，ご自身が想定している3～5倍程度の時間がかかると見積もってちょうどいいです．
添削日(先輩・同級生) |  |  | 4.論文(本文)の提出期限1週間前にはほぼ完成しているのが理想的です(締め切りに確実に間に合せるための予備期間を確保するためです)．修士論文は1月第4週目，卒業論文は1月の第5週目が目安となります(年度によって前後します)． | [61 empty] | この日までに修士論文が完成しているのが理想 |  |  |  | この日までに卒業論文が完成しているのが理想
添削日(指導教員) |  |  | 5.先輩や同級生のチェックを受ける&指摘事項を修正してから指導教員に添削を依頼しましょう．
 | time axis 2021-11-22 to 2022-03-01
 | time axis 2021-11-22 to 2022-03-01
スケジュール作成
概要(4ページ, 暫定版)
章割
中間報告(12月)
本文第1章 | 1.1
1.2
1.3
本文第2章 | 2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
本文第3章 | 3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
本文第4章 | 4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
本文第5章 | 5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
本文第6章 | 6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
本文結論
付録
目次，図表目次の作成
概要(提出用)
プレゼン資料作成
論文修正
データ整理
Note on A14: 作成者: 12月下旬に暫定版が完成していると後がとても楽になります
Note on A17: 作成者: 12月の第4週までに本文全体の6～7割程度の完成を目指しましょう
Note on A30: 作成者: 章・節は適宜増減させてください
Note on A35: 作成者: 章・節は適宜増減させてください
Note on A40: 作成者: 章・節は適宜増減させてください

## 名前(2020-2021)
卒論(氏名，2021)のスケジュール |  |  |  |  | 未着手 |  | 着手中 |  | 作成済み
| 添削可能予定日 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31
第1章 | 1.1 | bar: 2021-01-28
1.2 | bar: 2021-01-28
1.3 | bar: 2021-01-28
第2章 | 文章 | bar: 2021-01-25
図 | bar: 2021-01-25
第3章 | 3.1 | bar: 2021-01-15
3.2 | bar: 2021-01-15
3.3 | bar: 2021-01-15
3.4 | bar: 2021-01-15
3.5 | bar: 2021-01-15
第4章 | 4.1 | bar: 2021-01-18
4.2 | bar: 2021-01-18
4.3 | bar: 2021-01-18
4.4 | bar: 2021-01-18
第5章 | 5.1 | bar: 2021-01-21
5.2 | bar: 2021-01-21
5.3 | bar: 2021-01-21
第6章 | bar: 2021-01-28
| 添削可能予定日 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31